（四）技术商务要求
1.包1
（1）技术要求

一、文物修复范围

本项目涉及1套（116件）陶质文物，均为二级文物，存在不同程度的病害。参考《陶质彩绘文物病害与图示》（WW/T 0021-2010），对该批文物的病害情况进行调查和分类。

此批待保护修复的陶质文物本体保存状态不稳定，主要病害有：彩绘脱落、表面附着物、残缺、残断、酥粉等。此外，有33件文物存在历史修复现象，因距上次修复时间较长，所用保护修复材料已老化开裂，文物表面存在粘接剂污染。
二、保护修复基本原则和工作目标

（一）保护修复基本原则

1.真实、全面地保存并延续文物的历史信息及全部价值，使保护后的文物可以为陈列、研究服务；

2.遵守“不改变文物原状”的原则，尽可能减少干预，采用的保护措施，以延续现状、缓解损伤为主要目标；

3.以现存有价值的实物为主要修复依据，保留所有历史信息，遵守“可逆性”原则，一切技术措施不得妨碍再次对原物进行处理，经过处理的部分要与原物和前一次处理的部分既相协调，又可识别；

4.优先使用传统工艺技术，所有新材料和新工艺都必须经过前期试验和研究，以对文物最无害的工艺技术用于保护。

（二）保护修复工作目标

1.拟保护修复文物的数量此次计划保护修复的陶质文物为1件（套），共116件。

2.保护修复技术指标

要求文物保护修复所用的材料应具有可逆性，保持文物原貌，最大限度保存历史信息。经保护修复后，更换老化修复材料，清除粘接剂污染，对起翘、空鼓、酥粉部分进行加固，文物本体稳定性和物理强度得到提高，不影响其平整度与彩绘光泽度，色差在可接受范围内。保护处理后的文物，能够满足陈列和研究的需要，使藏品的资料价值、文物价值和艺术价值得到良好展现。

文物保护修复档案按照 WW/T 0023-2010《陶质彩绘文物保护修复档案记录规范》编写，资料记录工作应真实、详细、完整。
三、保护修复技术路线

根据文物保护修复原则和国内外常见陶质彩绘文物保护修复方法，结合对馆藏陶质文物保存现状的调查和评估以及确立的保护修复工作目标，设定技术路线。

该批待修藏品均为陶质彩绘文物，均为1960年明代廖纪墓发掘出土。病害类型较为复杂，不同程度出现了彩绘脱落、表面附着物、残缺、残断、酥粉等病害。此外，有33件文物存在历史修复现象，因距上次修复时间较长，所用保护修复材料已老化开裂，文物表面存在粘接剂污染。针对不同的病害类型和保存状况，应采取不同的修复手段，对症下药，方可使破损的文物恢复其原貌，最大化保留文物原始信息。部分文物还存有历史修复痕迹及粘接剂污染等需特殊处理的现象。

（一）保护修复技术路线

1.保护修复技术总路线

首先建立修复档案，按照 WW/T 0023-2010《陶质彩绘文物保护修复档案记录规范》的要求对所需要处理保护的文物进行登记造册、现状调查、病害评估（依据 WW/T 0021-2010《陶质彩绘文物病害与图示》）、检测分析以及留取修复前完整的影像和记录资料。依据病害分析结果，针对每件藏品研究并拟制定出相应的修复保护方案。严格遵照“修旧如旧”、“最小干预”的原则和宗旨，对存在历史修复材料老化、粘接剂污染等病害的文物进行拆解，去除老化修复材料；对彩绘起翘、空鼓、酥粉部分进行加固；对表面附着物进行清洗（含脱盐处理）；对残缺、残断部分进行粘接与补全。所有修复过程全程影像、文字记录。修复完成后，提出长期保存方法和建议，完善修复档案，将藏品封存验收入库。

2.本项目所含藏品在修复保护中主要要关注重难点问题

2.1材质差异化处理：该批陶质文物胎体材质和彩绘层成分不同，在修复过程中会遇到前期未发现的一些隐藏病害。修复之前需先补做一系列胎体成分及彩绘层材料分析检测（如XRD、XRF、拉曼光谱等），为修复的实施提供有效依据。同时针对修复材料的选择，使用矿物颜料或可逆材料调配与原彩绘层颜色相协调的仿古色，遵循“修旧如旧”、“宁浅勿深”的原则。
2.2该批陶质文物中有33件存在历史修复痕迹，修复材料已老化开裂，表面可见粘接剂污染。在本次修复过程中，需对历史修复部位进行重点处理，需先对老化失效的修复材料进行拆解，去除原有粘接剂及补配物，清理污染层。在此基础上，选用可逆性良好、耐老化性能强的新材料重新进行粘接与补全，确保文物本体稳定性的同时最大限度保留原始历史信息。
（二）修复操作流程

根据该批陶质珍贵文物的整体病害调查情况，保护修复过程进行全面详细的文字和影像记录，做好保护修复档案。保护修复步骤如下：

1.登记、拍照和建档

包括对所需要处理保护的文物进行登记造册、留取修复前完整的影像和记录资料，分析病害状况，记录保护修复过程所采用的材料、试剂、技术及分析测试结果等。

2.分析检测

本方案根据 WW/T 0022-2010《陶质彩绘文物保护修复方案编写规范》的要求，对文物保存环境的温湿度、照度以及该批陶质文物本体的胎体成分、彩绘层颜料成分、可溶盐含量、含水率、胎体孔隙率、胎体强度、彩绘层附着力、表面色度等进行检测，以便制定相应的保护修复实施计划。

3.拆解

此批文物中有33件之前进行过粘接修复，前期粘接补全过程中因操作不当导致粘接错位、补全材料污染文物表面；加之修复时间久远，部分粘接材料已老化开裂。

该批文物涉及两种不同粘接材料，需针对具体情况分别采取相应的修复措施。
4.加固

彩绘陶的加固材料应满足以下要求：无色透明，不影响文物外观；渗透性好，至少可渗入至彩绘层以下；具有一定的加固强度，能有效提高彩绘层的内聚力及其与陶胎之间的附着力；同时具备良好的可逆性，便于未来进行再处理。

5.清洗

使用物理或化学的方法去除文物上妨碍展示、研究或保存的附着物。
清洗的对象主要包括两方面，一是器物表面的尘土、土垢、污渍等附着物，二是茬口和断口。前者是为了消除病害和提高文物的观赏性；后者则是为了后续修复流程打基础，茬口或断口清洗得是否彻底会直接影响到修复效果。

6.脱盐

陶器在埋藏环境中吸收了一定盐分，出土后盐分在陶胎中随着温湿度变化循环运动，使得胎体发生粉化，彩绘层出现脱落现象。

在确保文物加固强度无误后，对文物采取脱盐措施。脱盐过程中，需针对具体情况分别采取相应的修复措施。
7.拼接和粘接

根据器物的残破程度，将编号相邻或相近的器物碎片互配，拼完后将多出的碎片取出来，将缺空的残片记录下来，再与后面的残片进行互配，直至全部找到残片为止。

粘接前首先要去除粘结面上的尘土及污垢，尽可能将浮土和污垢清除干净，以保证粘接效果。在粘接过程中，要使胶粘剂均匀地涂抹在界面上，使胶料完全溶入断面，胶粘剂必须呈液态，这样可使缝隙处完全粘合，达到理想的强度。粘接时，注意粘接剂溢出后污染陶面及彩绘。

8.补全

视文物的残缺程度而定，从结构稳定性和美学上给予充分考虑，补全材料必须具有可逆性、可识别性和兼容性。

对于残缺部位或影响器物稳定性的部位，准确评估胎体强度，选择强度相近的材料进行补全处理。

9.作色

经过粘接与补全等工艺修复后的文物，其修复部位的颜色与原器物颜色存在很大差距，需对修复部位进行作色处理，使其与原物色调和纹饰一致。

10.封护
保护修复完成后，为了长久地保存、防止外界污染物再次侵蚀，在陶器表面涂一层防护层，从而使陶器更加坚固，同时亦能隔绝空气、水分、光线、可溶盐等有害物质的接触，起到保护的作用。操作时可采用涂刷法、喷涂法或浸入法，用毛刷或毛笔蘸防护剂涂刷陶器表面一遍，力求均匀。
12.预防性保护-包装与保存方式

制作囊匣用于以保护，并运用合理的方法对文物进行保管，并严格控制保存环境，减少外界因素对其的侵蚀，进行预防性保护。

13.完善记录档案

按照国家文物局颁布行业规范要求，建立文物保护修复记录档案，拍照（彩色数码照片），对比修复状况，整理修复过程中的记录，完善档案。综合比较分析，形成修复结项报告。

17.所用保护修复材料、工具

17.1修复工具：显微镜、pH 计、相机、刮刀、手术刀、锉刀、雕刻刀等。

17.2 修复试剂及材料：去离子水、酒精、液体硅胶、滑石粉、树脂颗粒等。

四、保护修复的预期目标效果

按照“修旧如旧”、“过程可逆”“最小干预”的原则，增强文物机械强度，延长文物寿命，最大限度地恢复受损文物的完整外观，恢复文物原有风貌。

五、技术风险及防范措施

1.技术风险

（1）本方案遴选的方法和材料，不能保证始终具有先进性。

（2）由于文物个体的差异，修复过程中将存在许多不确定因素。

（3）部分文物上的污渍和微生物损害可能已深入纤维内部，无法清洗干净。

（4）由于文物个体差异性较大，导致保护技术在实施具体保护修复技术上个性大于共性，以及文物本体对保护技术的制约性大，可能存在不可预见的风险。

2.防范措施

（1）聘请专家进行培训和现场指导，提高修复人员的技术水平和风险防范意识。将文物保护技术对文物本体的不利影响降低到最低程度。

（2）制定防范预案，保证应急处理的合理性。

（3）建立修复现场管理制度确保保护修复工作有序进行。

（4）随时观察，发现问题及时纠正，将损失控制在最小范围。

（5）清洗时应注意操作的规范性和严谨性，防止为追求干净过度清洗对文物本体造成损伤。

3.环境安全

（1）本方案中设计使用的生化试剂对人体的危害极小。

（2）方案实施过程中的生化试剂应尽量回收利用，对于无法再利用的，用大量水稀释后再排放，对环境无污染。

（3）方案实施过程中产生的气体对环境无不良影响，可通过排气系统进入空气。

4.文物安全

（1）严格挑选参与保护修复工作的实施人员。

（2）加强安全保卫工作，工作场所应安装监控设备和具备相应的灭火设备，确保文物安全。

（3）确保文物运输过程中的安全。

六、实施进度安排
1.施工准备阶段

资料的收集与整理（包括现状照片及影像资料采集文物的历史及历史价值相关资料整理，文字资料整理，制作工艺及技术，保护现状及实验设计）；文物运输与安放；材料、器械的采买。整个施工过程采用摄影、摄像等手段全程记录。

2.现场试验阶段

包括清洁、修补、加固、历史修复拆解、囊匣制作等工序。

3.档案编制阶段

对整个修复过程中的资料进行整理（包括修复后照片及影像资料采集，工作流程资料整理，工作照整理归档，并最终形成该项目完整的文物保护修复档案）。

4.施工时间安排

根据工作流程，该项目的具体实施时间安排如下：

根据该批1套（116件）陶质文物的尺寸、数量、病害程度及历史修复材料老化等实际情况，计划24个月完成全部保护修复工作。

（2）商务要求
（一）本项目的资格要求
本项目的资格要求:
1.供应商参加政府采购活动应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 

1.1供应商须具备营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内。 

1.2供应商须提供财务状况报告等相关材料：提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或响应文件提交截止时间前1个月内银行出具的资信证明（新成立不足1年或1个财务年度的可提供验资报告或资产负债表），或政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
1.3供应商须提供2026年1月至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税（税务机关出具）或不需要缴纳社会保障资金（社会保险基金管理部门出具）。 

1.4供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；参加政府采购活动成立不足3年的投标单位可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。 

2.供应商须提供不存在“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的情形的书面声明。

3.供应商若法定代表人参加开标会时，须提供法定代表人资格证明书（加盖供应商公章）和法定代表人身份证。 

4.供应商若法定代表人授权代理人参加开标会时，须提供法定代表人资格证明书（加盖供应商公章）、授权委托书（由法定代表人签字或盖章、加盖供应商公章）和代理人身份证。

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日资格审查阶段查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

6. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.小微企业须提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

8. 本项目不接受联合体参与投标。
项目需要落实的政府采购政策:
1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。
3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
注：小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不予认定。以上政策不重复享受。

4.涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
5.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（三）报价要求

1.报价以人民币填列。

2.报价包括：各类服务费、人工费、售后服务费、税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

3.本项目的采购预算为报价的最高限价，超过采购预算废标。

（四）服务要求

1.服务期：合同签订日期起24个月完成并验收完毕（特殊情况以合同为准）。

2.服务地点：天津博物馆。

（五）付款方式

    签订合同之日起10日内支付合同总额的30%，修复工作完成并验收合格之日起10日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（六）本项目收取投标保证金

（七）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置多重验收环节。
（八）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

小微企业需提供《中小企业声明函》，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

